## чемпионат
SMP работы площадки компетенции Ландшафтный дизайн ворастная категория 16-22
ПРОГРАММА VI ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, WSR (SMP)
Виды работ/ День |  | С-2 18.01.21 | С-1 19.01.21 | С1 20.01.21 | С2 21.01.21 | С3 22.01.21 | С+1 23.01.21
Завоз и монтаж оборудования, инструмента, расходных матенриалов, мебели | 11-16 января | 9:00 - 14:00
Приемка конкурсной площадки главным экспертом. Проверка и настройка оборудования. Дооснощение конкурсных участков. |  | 14:00 - 18:00
Обучение экспертов на площадке. |  | 14:00-15:30
Распределение экспертных ролей. |  | 15:30-16:00
Проведение инструктажа ОТ и ТБ с экспертами. |  | 16:00-17:00
Внесение 30% изменения в Конкурсное задание. Обсуждение, утверждение и подписание КЗ. |  | 17:00-18:00
Обсуждение системы оценки, внесение в CIS. Блокировка схемы оценки в CIS. |  | 18:00-20:00
Регистрация участников на площадке. Проверка паспортов (возраст 16-22 лет). |  |  | 9:00-9:30
Жеребъевка рабочих мест. |  |  | 9:30-10:00
Открытие чемпионата |  |  | 10:00
Обед |  |  | 13:00 - 14:00
Инструктаж по ТБ и ОТ, работы с оборудованием для участников. Знакомство участников с оборудоанием и материалами. |  |  | 13:00-14:30
Приемка рабочих мест участниками. Сверка материалов по ИЛ. |  |  | 14:30-17:00
Сбор экспертов и участников на площадке |  |  |  | 8:35 | 8:35 | 8:35
Ознакомление участников по изменениям в КЗ. |  |  |  | 8:45 | 8:45 | 8:45
Инструктаж по ТБ и ОТ |  |  |  | 8:45 - 8:55 | 8:45 - 8:55 | 8:45 - 8:55
Получение инструмента, проверка TOOLBOX |  |  |  | 8:55 - 9:00 | 8:55 - 9:00 | 8:55 - 9:00
Общение эксперта и участников |  |  |  | 9:00-9:10 | 9:00-9:10 | 9:00-9:10
Выполнение КЗ |  |  |  | 9:10 - 12:10 | 9:10 - 12:10 | 9:10 - 12:10
Обед |  |  |  | 12:10 - 13:10 | 12:10 - 13:10 | 12:30 - 13:30
Выполнение КЗ |  |  |  | 13:10 - 16:10 | 13:10 - 16:10
Общение эксперта и участников |  |  |  | 16:10 -16:15 | 16:10 -16:15 | 12:10 - 12:15
Сдача инструмента |  |  |  | 16:15- 16:30 | 16:15- 16:30
Работа экспертов по оценке КЗ |  |  |  | 16:30 - 21:00 | 16:30 - 21:00 | 12:15 - 17:00
Внесение оценок в CIS. Подведение итогов. Блокировка оценок. Подписание итоговых протоколов.
Анализ возможностей для развития конкурсной документации для следующих чемпионатов. Формулирование предложений для экспертного сообщества. | [5 empty] | 11:00-12:00
Закрытие чемпионата. | [5 empty] | 12:00
Демонтаж и вывоз оборудования, инструмента, расходных матенриалов, мебели | [6 empty] | 9:00 - 15:00
Общее время работы над конкурсным заданием 15 часа | День С 1 время работы - 6часов | День С 2 время работы -6часов | День С 3 время работы - 3час

## С-2 (hidden)
ДЕНЬ С-2 "ДЕНЬ ЭКСПЕРТОВ"
ПРОГРАММА VI ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, WSR (SMP)
С-2 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
WSR |  |  |  | Внесение 30% изменения в Конкурсное задание. Обсуждение, утверждение и подписание КЗ. |  |  |  | Открытие чемпионата
Обсуждение системы оценки, внесение в CIS. Блокировка схемы оценки в CIS.
| 9:00-9:30 | Регистрация участников на площадке. Проверка паспортов (возраст 16-22 лет).
| 9:30-10:00 | Жеребъевка рабочих мест.
|  | 10:00-10:30 | Инструктаж по ТБ и ОТ, работы с оборудованием для участников. Знакомство участников с оборудоанием и материалами.
|  | 10:30-11:00 | Приемка рабочих мест участниками. Сверка материалов по ИЛ.
Обед
15:00

## С-1 (hidden)
ДЕНЬ С-1 "ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ"
ПРОГРАММА VI ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, WSR (SMP)
С-1 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
WSR | заезд участников размещение в гостинице, общежитии.
Завоз и монтаж оборудования, инструмента, расходных матенриалов, мебели
Приемка конкурсной площадки главным экспертом. Проверка и настройка оборудования. Дооснощение конкурсных участков.
Обучение экспертов на площадке.
[7 empty] | 15:30-16:00 | Распределение экспертных ролей.
Проведение инструктажа ОТ и ТБ с экспертами.

## С1-С3
ДЕНЬ С1; С2; С3 "ДНИ РАБОТЫ ЧЕМПИОНАТА"
ПРОГРАММА VI ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, WSR (SMP)
WSR | С1 20.01.21 | С2 20.01.22 | С3 20.01.23
Сбор экспертов и участников на площадке | 8:35 | 8:35 | 8:35
Ознакомление участников по изменениям в КЗ. | 8:45 | 8:45 | 8:45
Инструктаж по ТБ и ОТ | 8:45 - 8:55 | 8:45 - 8:55 | 8:45 - 8:55
Получение инструмента, проверка TOOLBOX | 8:55 - 9:00 | 8:55 - 9:00 | 8:55 - 9:00
Общение эксперта и участников | 9:00-9:10 | 9:00-9:10 | 9:00-9:10
Выполнение КЗ | 9:10 - 12:10 | 9:10 - 12:10 | 9:10 - 12:10
Обед | 12:10 - 13:10 | 12:10 - 13:10 | 12:30 - 13:30
Выполнение КЗ | 13:10 - 16:10 | 13:10 - 16:10
Общение эксперта и участников | 16:10 -16:15 | 16:10 -16:15 | 12:10 - 12:15
Сдача инструмента | 16:15- 16:30 | 16:15- 16:30
Работа экспертов по оценке КЗ | 16:30 - 21:00 | 16:30 - 21:00 | 12:15 - 17:00
Внесение оценок в CIS. Подведение итогов. Блокировка оценок. Подписание итоговых протоколов.
Анализ возможностей для развития конкурсной документации для следующих чемпионатов. Формулирование предложений для экспертного сообщества. |  |  | 11:00-12:00
Закрытие чемпионата. |  |  | 12:00
Демонтаж и вывоз оборудования, инструмента, расходных матенриалов, мебели
Общее время работы над конкурсным заданием 15 часа | День С 1 время работы - 6часов | День С 2 время работы -6часов | День С 3 время работы - 3час