Skills management plan

VI Регионального чемпионата Краснодарского Края 2021 года

Компетенция «Управление экскаватором»

| С-2 | С-1 | С 1 | С 2 | С 3 | С+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
| Застройка площадки. | Прибытие Э, У. Ознакомление с рабочими местами Э, У. Техническое задание ГЭ, ЗГЭ Разработка критериев оценки ГЭ, ЗГЭ,Э. Подготовка рабочих мест Э. Подписание документов ГЭ, ЗГЭ, Э, У. Церемония открытия ГЭ, ЗГЭ, Э, У. | Конкурс День 1. | Конкурс День 2. | Конкурс День 3. | Подведение итогов ГЭ, ЗГЭ, Э. Отъезд.Э,У |
| Подготовка | Подготовка | Конкурс | Конкурс | Конкурс | Окончание конкурса |

План работы площадки по компетенции «Управление экскаватором»

| День | Дата | Время | Действие | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С-2 | 18.01 | 08:00-12:00 | Застройка площадки ГЭ, ТЭ. |  |
|  |  | 12.00-13.00 | Обед |  |
|  |  | 13:00-17:00 | Застройка площадки ГЭ, ТЭ. |  |
| С-1 | 19.01 | 07.30-10.00 | Прибытие Э, У .Завтрак |  |
|  |  | 10.00-11.00 | Ознакомление с рабочими местами Э. |  |
|  |  | 11.00-12.00 | . Церемония открытия ГЭ, ЗГЭ, , У Э. |  |
|  |  | 12.00-13.00 | Обучающий семинар для экспертов |  |
|  |  | 13.00-14.00 | Обед |  |
|  |  | 11.00-15.00 | Разработка технического задания ГЭ, ЗГЭ, Э. |  |
|  |  | 16.00-18.30 | Разработка критериев оценки ГЭ, ЗГЭ, Э. |  |
|  |  |  | Инструктаж по технике безопасности Э. |  |
|  |  |  | Подготовка рабочих мест Э. |  |
|  |  |  | Внесение неисправностей Э. |  |
|  |  | 17.00-18.00 | Ужин |  |
| С 1 | 20.01 | 07.30-08.00 | Завтрак |  |
|  |  | 08.00-08.45 | Подготовка рабочих мест Э. |  |
|  |  |  | Встреча, регистрация У. |  |
|  |  | 08.45-09.00 | Напутствие участников – экспертами. |  |
|  |  | 09.00-12.00 | Чемпионат ГЭ, Э, У. |  |
|  |  | 12.00-13.00 | Подготовка рабочих мест Э. |  |
|  |  | 13.00-14.00 | Обед ГЭ, Э, У. |  |
|  |  | 14.00-17.00 | Чемпионат ГЭ, Э, У. |  |
|  |  | 17.00-17.30 | Подготовка рабочих мест Э. |  |
|  |  | 17.30-18.30 | Ужин |  |
| С 2 | 21.01 | 07.30-08.00 | Завтрак |  |
|  |  | 08.00-08.45 | Подготовка рабочих мест Э. |  |
|  |  |  | Встреча, регистрация У. |  |
|  |  | 08.45-09.00 | Напутствие участников – экспертами. |  |
|  |  | 09.00-12.00 | Чемпионат ГЭ, Э, У. |  |
|  |  | 12.00-13.00 | Подготовка рабочих мест Э. |  |
|  |  | 13.00-14.00 | Обед ГЭ, Э, У. |  |
|  |  | 14.00-17.00 | Чемпионат ГЭ, Э, У. |  |
|  |  | 17.00-17.30 | Подготовка рабочих мест Э. |  |
|  |  | 17.30-18.30 | Ужин |  |
| С 3 | 22.01 | 07.30-08.00 | Завтрак |  |
|  |  | 08.00-08.45 | Подготовка рабочих мест Э. |  |
|  |  |  | Встреча, регистрация У. |  |
|  |  | 08.45-09.00 | Напутствие участников – экспертами. |  |
|  |  | 09.00-12.00 | Чемпионат ГЭ, Э, У. |  |
|  |  | 12.00-13.00 | Обед ГЭ, Э, У. |  |
|  |  | 11.30-13.00 | Приведение в порядок рабочих мест, ТЭ, Э. |  |
|  |  |  | Подведение итогов ГЭ, Э. |  |
|  |  | 14.00-16.00 | Внесение оценок в систему CIS |  |
| С+1 | 23.01 | 08.00-12.00 | Отъезд ГЭ, Э, У. |  |